## 報告様式
①事業名 |  | 地域情報通信基盤整備推進交付金事業 | [6 empty] | ②連絡先 |  | TEL | 0883-82-6302
[11 empty] | Mail | kikaku01@town.higashimiyoshi.lg.jp
③市町村名 |  | 東みよし町 |  |  |  |  | ④事業主体 |  |  | 東みよし町
⑤所管部署 |  | 企画課 |  |  |  |  | ⑥評価者名 |  |  | 情報通信担当
⑦公表方法及び時期 |  | ＨＰ： http://www.town.higashimiyoshi.ｌｇ.jp/ 平成２８年９月公表
事業の概要 |  | ⑧事業年度 | 平成２１年度一次補正 |  |  |  | ⑨事業完了日 |  |  | 2010-10-13
|  | ⑩総事業費 | ６０８，３６８千円 |  |  |  | ⑪補助対象事業費 |  |  | ４０５，５７９千円
[7 empty] | ⑫交付金額 |  |  | ２０２，７８９千円
|  | ⑬整備対象地域 | １．光電変換装置 徳島県三好郡東みよし町加茂（西部地区）、西庄（山間部）、毛田、 昼間、足代、東山 ２．送受信施設 ①告知放送システム 徳島県三好郡東みよし町加茂3360 （東みよし町役場） 徳島県三好郡東みよし町昼間3673－1 (東みよし町役場三好庁舎) 徳島県三好郡東みよし町足代345-1 (みよし広域連合消防本部) 徳島県徳島市西大工町2丁目5番地1 (NTT西日本徳島支店) ②防災放送システム 徳島県三好郡東みよし町伊月、宮の岡、上ノ段、下の段、西原、山口、 長手、行安、美濃田、小山、笠栂、新町、行常、土井、原、山田、 光明寺、 敷地、法市、柳沢、増川、中野、棟木、石木、石木下、内野、 小見、光清、貞安、滝久保上、滝久保下、中村、男山、葛籠、光下、 土井東、羽根田、毛田、毛田西山、木藤、黒長谷小、十輪寺、大藤東、 大藤小、奥村西、泉野生改、五名下、五名上、西庄小、森清、白内生改、 白内、加茂山上、絵堂小、西町（1）、西町(２)、 ③ＩＰ告知放送端末 徳島県三好郡東みよし町加茂（西部地区）、西庄（山間部）、毛田、 昼間、足代、東山 ２．線路設備・伝送設備 徳島県三好郡東みよし町加茂（西部地区）、西庄（山間部）、毛田、 昼間、足代、東山
⑮事業の内容
当町では、整備以前はＢＢゼロ地域が多く、特に中山間地との情報格差が拡大していた。平成２０年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業でＦＴＴＨによる光ファイバ網を整備し加入者系サービス（映像、通信）を提供、行政・防災分野のネットワーク化を推進するため、今回、町内一般世帯や事業所へ接続する引込・宅内配線工事と、光電変換装置の設置、告知放送システム、防災放送システムの整備を行った。映像・通信サービスの提供が行える環境を整えることで、地域間の情報格差の是正を図り、告知放送での行政・地域情報の提供や防災放送での緊急連絡体制の確立により、地域の活性化を行うことを本事業の目的として実施した。 本事業では、加入者系サービス（映像、通信）を提供するための伝送路設備（光ケーブル、伝送機器）の整備を行うとともに告知放送システム、防災放送システムを導入した。具体的には、町内一般世帯や事業所へ接続するための引込・宅内配線工事と告知放送端末の設置、東みよし町役場、三好庁舎やみよし広域連合消防本部への告知放送システム、防災放送システムの整備等を行った。町とＩＲＵ契約を行うNTT西日本徳島支店、テレビ徳島のサービス提供事業者が本事業の完了後、全地区で地上デジタル放送・ＢＳ・ＣＳデジタル放送の再送信に加え、光インターネット、光電話（ＩＰ電話サービス）を提供、多様な料金形態を採用し、住民の要望に添ったサービスを順次行っている。また、告知放送システム、防災放送システムを利用した行政情報、地域情報、緊急情報を告知放送端末から情報を提供している。 また、Ｈ２４年度から告知端末システムを利用した、自治会単位でお知らせ等の情報共有が出来るページング放送を実施している。 空チャンネルを利用したデータ放送を利用してお知らせ等も行っている。 現在、保守管理等については、サービス提供事業者の放送・通信サービスが安定して提供でき、保守管理も適切に行える必要があることから、サービス提供事業者の保有する設備や技術基準と整合する仕様としているため、施設設備の熟知している放送サービスは「ケーブルテレビ徳島株式会社」が、通信サービスは「西日本電信電話株式会社徳島支店」が行っている。
BB | ⑯サービス開始日 | 2010-02-01
| ⑰サービス形態 | 公設民営（ＩＲＵ）
| ⑱契約先 | 西日本電信電話株式会社 徳島支店
|  | ⑲整備計画時の目標 |  |  | ⑳実績
|  | 初年度 |  | 最終 | H23年度末 | H24年度末 |  | H25年度末 |  |  | H26年度末 |  | H27年度末
| 整備地域の世帯数 | 5933 |  | 5933 | 6119 | 6123 |  | 6255 |  |  | 6222 |  | 6250
| 加入世帯数 | 2877 |  | 2877 | 2307 | 2267 |  | 2267 |  |  | 2350 |  | 2420
| 加入率（％） | 48.49 |  | 48.49 | 37.7 | 37.02 |  | 36.24 |  |  | 37.77 |  | 38.72
CATV | ㉑サービス開始日 | 2010-07-01
| ㉒サービス形態 | 公設民営（ＩＲＵ）
| ㉓契約先 | ケーブルテレビ徳島株式会社
|  | ㉔整備計画時の目標 |  |  | ㉕実績
|  | 初年度 |  | 最終 | H23年度末 | H24年度末 |  | H25年度末 |  |  | H26年度末 |  | H27年度末
| 整備地域の世帯数 | 5933 |  | 5933 | 6119 | 6123 |  | 6255 |  |  | 6222 |  | 6250
| 加入世帯数 | 2994 |  | 2994 | 5305 | 5578 |  | 5274 |  |  | 5394 |  | 5268
| 加入率（％） | 50.46 |  | 50.46 | 86.7 | 91.1 |  | 84.32 |  |  | 86.69 |  | 84.29
㉔評価及び課題 |  | 町内全域に光ファイバー網(FTTH)を整備し、音声告知放送端末を設置した。これにより、ブロードバンドゼロ地域やテレビ地上波放送難視聴地域の格差の解消が図れた。 ブロードバンドについても、インタネット等の情報格差が是正されたことが評価できる。また、音声告知端末の設置については、町内の大部分の世帯にいき渡っており、整備計画時目標の全世帯設置には達していないが、全世帯の約89％が設置しており、告知放送（放送卓）システムにより行政情報、非常時には迅速・確実に緊急連絡する手段として事業の成果・効果があったと認識している。緊急放送の屋外防災放送システムも告知放送システムと連動、防災行政放送などの体制が確立できたと評価している。 また、施設の保守・管理、行政情報等の提供のために一定の費用が必要となるが、5年毎の機器更改の経費が必要になってくる。そのため、運営経験の積重ねにより維持費用の検証を行い、ランニングコストの削減を探っていく必要がある。将来、施設等の改修及び伝送路入替えなど、財政的に厳しい状況となる予想。 機器操作等の技術を保有する人材の育成・確保が課題となっている。 今後、利用者のニーズにより通信回線の速度など、サービス提供事業者と検討が必要である。 加入率を高めるため、サービス提供事業者等の連携により継続的に周知を行い、情報格差の是正、解消に努めたい。